## IAS001
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2014-05-22 |  | al | 2014-05-29
Jefe de Proyecto: |  | Daniel Vargas
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Elaboración del Plan de Proyecto |  | Se culminó la elaboración del Plan del Proyecto | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Jair Zevallos |  |  |  | 2014-05-27
2 | Elaboración del documento con la gestion de proyectos |  | Se culminó el documento con la gestión de proyecto | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Daniel Varga |  |  |  | 2014-05-27
3 | Elaboración del documento con gestión de requerimientos |  | Se culminó la elaboración del Proceso de Gestión de la Configuración | [8 empty] | Brindar toda la informacion del proceso. | [7 empty] | Daniel Varga |  |  |  | 2014-05-27
4 | Elaboración de la Lista maestra de los requerimientos |  | Se culminó la elaboración de la lista maestra de los requerimientos | [8 empty] | Revisar todos las solicitudes para su proxima aprobacion. | [7 empty] | Reynaldo Cauche |  |  |  | 2014-05-27
5 | Elaboración de Matriz de Trazabilidad |  | Se culminó el documento con la matriz de trazabilidad de los requerimientos | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | José Ancajima |  |  |  | 2014-05-27
6 | Solicitud Cambios a Requerimientos |  | Se culminó el documento de Solicitud Cambios a Requerimientos | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Reynaldo Cauche |  |  |  | 2014-06-24
7 | Registro Cambios A Requerimientso |  | Se culminó el documento de Registro Cambios A Requerimientso | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Reynaldo Cauche |  |  |  | 2014-06-24
8 | Proceso de Aseguramiento |  | Se culminó el documento de Proceso de Aseguramiento | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Daniel Varga |  |  |  | 2014-06-24
9 | Herramienta de Gestión QA |  | Se culminó el documento de Herramienta de Gestión QA | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | José Ancajima |  |  |  | 2014-06-24
10 | Métrica QA |  | Se culminó el documento de Métrica QA | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Reynaldo Cauche |  |  |  | 2014-06-24
11 | Proceso de Gestión de Configuración |  | Se culminó el documento de Proceso de Gestión de Configuración | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Daniel Varga |  |  |  | 2014-06-24
12 | Registro de Item |  | Se culminó el documento del Registro de Item | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Jair Zevallos |  |  |  | 2014-06-24
13 | Índice de Cambios |  | Se culminó el documento de Indice de Cambios | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Jair Zevallos |  |  |  | 2014-06-24
14 | Volatilidad de Rquerimientos |  | Se culminó el documento la Volatilidad de Rquerimientos | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Jair Zevallos |  |  |  | 2014-06-24
15 | Registro de Riesgos |  | Se culminó el documento el registro de riesgos | [8 empty] | Revisar y corregir hasta optener su aprobacion | [7 empty] | Daniel Varga |  |  |  | 2014-06-24
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Calidad del producto afectada por la falta de experiencia del equipo de trabajo. |  |  | 3 | 3 | Mitigar |  | Asignación múltiple de roles. | [5 empty] | Daniel Varga |  |  | Ocurrido
2 | Tiempo disponible limitado de integrantes del equipo de trabajo. |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Comprometer al equipo de trabajo a organizar mejor su tiempo. | [5 empty] | Daniel Varga |  |  | Ocurrido
3 | Baja prioridad del proyecto en periodo de trabajos o prácticas. |  |  | 1 | 0.5 | Mitigar |  | Dedicarle un mínimo de 2 horas al día al proyecto | [5 empty] | Daniel Varga |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se detecto limitaciones en el area de reunion | [8 empty] | Se avanzo lo posible y dejo pendiente las actividades comprometidas por las limitaciones | [13 empty] | Resuelto
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante el proyecto.
2 | Compañerismo entre los miembros del equipo al detectar sobrecarga de tareas.
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Plan de Proyecto |  | 2014-05-15 | 2014-05-27 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2014-05-15 |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 2013-12-24
2 | Proceso de Gestión de Proyectos |  | 2014-05-19 | 2014-05-22 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2014-05-19 |  | 50% |  |  | 10% | -40%
3 | Cronograma de Proyecto |  | 2014-05-22 | 2014-05-27 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2014-05-20 |  | 25% |  |  | 10% | -15% |  |  |  | Real
4 | Lista Maestra de Requerimientos |  | 2014-05-22 | 2014-05-27 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2014-05-21 |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 20%
5 | Matriz de trazabilidad |  | 2014-05-22 | 2014-05-27 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 2014-05-27 |  | 0% |  |  | 0% | 0%
6 | Solicitud Cambios a Requerimientos |  | 2014-05-23 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% | [11 empty] | Planificado
7 | Registro Cambios A Requerimientso |  | 2014-05-24 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% | [11 empty] | 75%
8 | Proceso de Aseguramiento |  | 2014-05-25 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
9 | Herramienta de Gestión QA |  | 2014-05-25 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
10 | Métrica QA |  | 2014-05-26 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% | [11 empty] | Desviación
11 | Proceso de Gestión de Configuración |  | 2014-05-27 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% | [11 empty] | -55%
12 | Registro de Item |  | 2014-05-28 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
13 | Índice de Cambios |  | 2014-05-29 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
14 | Volatilidad de Rquerimientos |  | 2014-05-30 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
15 | Registro de Riesgos |  | 2014-05-31 | 2014-06-24 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Presentación de entregables para su aprobación | [7 empty] | 2014-06-24
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
No Aplica
Control Presupuestal
No Aplica
Logística
No Aplica

## Tablas
Estrategia | Status | Integrantes | Status Problemas
Mitigar | Abierto | Daniel Varga | Pendiente
Aceptar | Cerrado | Jair Zevallos | Resuelto
Eliminar | Ocurrido | José Ancajima | Cancelado
| Eliminado | José Ancajima