## CONTROL DE REVISIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecho por | Revisado por | Aprobado por | Fecha | Motivo
1 | JOSE ANCAJIMA | JOSE ANCAJIMA |  | 2014-05-27 | Version Inicial

## TRAZABILIDAD DE REQ.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
| ###### |  |  |  |  | APLICACIÓN WEB
ESTADO ACTUAL |  |  | NIVEL DE ESTABILIDAD |  |  | GRADO DE COMPLEJIDAD |  |  | PRIORIDAD
Estado | Abreviatura |  | Estado | Abreviatura |  | Estado | Abreviatura |  | En forma ascendente donde (1) es Muy alto y (6) es lo más bajo.
Activo | AC |  | Alto | A |  | Alto | A
Cancelado | CA |  | Mediano | M |  | Mediano | M
Diferido | DI |  | Bajo | B |  | Bajo | B
Aprobado | AP
ATRIBUTOS DE REQUISITO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN | PROPIETARIO | FUENTE | PRIORIDAD | VERSIÓN | ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B) | GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B) | CRITERIO DE ACEPTACION
REQ1 | REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Proyect Charter | 1 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del Plan del Proyecto
REQ1.1 | Recopilacion de la Información | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Proyect Charter | 1 | 1 | AC | 2014-05-15 | A | M | Aprobacion del Plan del Proyecto
REQ1.2 | Desarrollo de la documentación | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Proyect Charter | 2 | 1 | AC | 2014-05-16 | M | A | Aprobacion del Plan del Proyecto
REQ2 | DISEÑO | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 3 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del Plan del Proyecto
REQ2.1 | Elaboración de los prototipos | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 3 | 1 | AC | 2014-05-20 | A | M | Aprobacion del Plan del Proyecto
REQ3 | IMPLEMENTACIÓN | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del informe final.
REQ3.1 | Desarrollo de la aplicación. | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del informe final.
REQ3.1.1 | Módulo de Inicio | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del informe final.
REQ3.1.2 | Módulo de Consulta | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del informe final.
REQ3.1.3 | Módulo de Reserva | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del informe final.
REQ3.1.4 | Módulo de Pago | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del informe final.
REQ3.1.4.1 | Módulo Detalle Transacción | Solicitado por el Jefe de Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del informe final.
REQ3.2 | Puesta en marcha de la aplicación. | Solicitado por el Cliente | Vuelos TUMI | Contrato | 5 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del Aplicativo
REQ4 | VERIFICACIÓN | Solicitado por el Cliente | Vuelos TUMI | Contrato | 6 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del aplicativo
REQ4.1 | Capacitación del personal. | Solicitado por el Cliente | Vuelos TUMI | Contrato | 6 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del aplicativo