## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
ITEM | VERSION | FECHA | AUTOR | DESCRIPCION | ESTADO | RESPONSABLE DE REVISION Y/O APROBACION
1 | 0.1 |  | JANCAJIMA | Revisión de los diferentes procesos de gestion del sistema vuelos tumi | En revisión | Manuel Saenz

## Instructivo
HGQA_0_1_2014 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 12/02/2012
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Gestor de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto |  | Daniel Vargas
Gestor de Calidad |  | Jose Ancajima
Revisor (es) de QA: |  | Jose Ancajima
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2014-06-19 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2014-06-21
Periodo de Medición: |  | Junio
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras)
1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PAC | JANCAJIMA | DVARGAS | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 2
2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGPROD | JANCAJIMA | JANCAJIMA | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 2
3 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | NUMNC | JANCAJIMA | RCAUCHE | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 2
4 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO | JANCAJIMA | DVARGAS | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 2
5 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPRO | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 2
6 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGR | JANCAJIMA | JZEVALLOS | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 2
7 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCREQM | JANCAJIMA | RCAUCHE | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 1
8 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCAMREQ | JANCAJIMA | RCAUCHE | 2014-06-16 | 2014-06-21 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 1
[7 empty] | total: | 8 |  | Total | 14

## Seguimiento NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PAC | DVARGAS | JANCAJIMA | Corregir los diagramas | Proceso | Aseguramiento de la calidad | DVARGA | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | HGPROD | JANCAJIMA | DVARGAS | Corregir Terminos y Definiciones | Documento | Verificación | JANCAJIMA | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | NUMNC | RCAUCHE | JANCAJIMA | No tiene el logo de la empresa | Documento | Verificación | RCAUCHE | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | PGPRO | DVARGAS | JANCAJIMA | Enlazar términos del proyecto | Documento | Verificación | DVARGA | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | REGR | JZEVALLOS | JANCAJIMA | Existen tareas innecesarias | Funcionalidad | Validación | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | PPRO | JZEVALLOS | JANCAJIMA | Cronograma desactualizado | Documento | Aseguramiento de la calidad | JZEVALLOS | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | RCREQM | RCAUCHE | JANCAJIMA | Arreglar las fechas | Documento | Verificación | RCAUCHE | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1
8 | 8 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud a cambio de requeriemientos /REQM | RCAUCHE | JANCAJIMA | Corregir fechas | Documento | Verificación | RCAUCHE | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 1

## Informe de Revisión
Jefe de Proyecto |  | Daniel Vargas
Gestor de Calidad |  | Jose Ancajima
Revisor (es) de QA: |  | Jose Ancajima
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2014-06-19 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2014-06-21
Periodo de Medición: |  | Junio
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 8
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 8
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 6
Funcionalidad | 1
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Proceso | 1
Total | 8
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 8
Duración Real | 11
Total | 19
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 2
Verificación | 5
Validación | 1
Total | 8