## CONTROL DE REVISIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecho por | Revisado por | Aprobado por | Fecha | Motivo
1 | JOSE ANCAJIMA | JOSE ANCAJIMA |  | 2014-05-27 | Version Inicial

## TRAZABILIDAD DE REQ.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
[5 empty] | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
[5 empty] | ###### |  |  |  |  | APLICACIÓN WEB
|  |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  | NIVEL DE ESTABILIDAD |  |  | GRADO DE COMPLEJIDAD |  | PRIORIDAD
|  |  |  | Estado | Abreviatura |  | Estado | Abreviatura |  | Estado | Abreviatura | En forma ascendente donde (1) es Muy alto y (6) es lo más bajo.
|  |  |  | Activo | AC |  | Alto | A |  | Alto | A
|  |  |  | Cancelado | CA |  | Mediano | M |  | Mediano | M
|  |  |  | Diferido | DI |  | Bajo | B |  | Bajo | B
|  |  |  | Aprobado | AP
ATRIBUTOS DE REQUISITO | [11 empty] | TRAZABILIDAD HACIA: COMO SE REFLEJA O SATISFACE EN…
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN | PROPIETARIO | FUENTE | PRIORIDAD | VERSIÓN | ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B) | GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B) | CRITERIO DE ACEPTACION | NECESIDADES, OPORTUNIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGABLE DEL WBS | DISEÑO DEL PRODUCTO | DESARROLLO DEL PRODUCTO | ESTRATEGIA DE PRUEBA | ESCENARIO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL
REQ1 | Recopilacion de la Información | Solicitado por el gerente del Proyecto | La Empresa | Proyect Charter | 1 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del Plan del Proyecto | Satisfacer al Cliente | Cumplir con el alcance del proyecto | 1.1 Investigación | Se usan técnicas de investigación | Se aplican metodologias de investigación | No aplica | No aplica | Cumplir con el Plan del Proyecto
REQ2 | Desarrollo de la documentación | Solicitado por el gerente del Proyecto | La Empresa | Proyect Charter | 2 | 1 | AC |  | M | A | Aprobacion del Plan del Proyecto | Satisfacer al Cliente | Cumplir con el alcance del proyecto | 1.2 Documentación. | Se usan técnicas de análisis de investigación | Se incluye revisión y control de la información cada 7 días hábiles | No aplica | No aplica | Cumplir con el Plan del Proyecto
REQ3 | Elaboración de los prototipos | Solicitado por el gerente del Proyecto | La Empresa | Contrato | 3 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del Plan del Proyecto | Satisfacer al Cliente | Cumplir con el alcance del proyecto | 1.3 Prototipos | Se aplican normas y reglas según ingeniería de software | Se desarrollará en el tiempo programado y con la herramienta específica | Laboratorio de pruebas | No aplica | Satisfación del cliente
REQ4 | Desarrollo de la aplicación. | Solicitado por el gerente del Proyecto | La Empresa | Contrato | 4 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del informe final. | Cumplir con los requerimientos del cliente | Cumplir con el cronograma del proyecto | 1.4 Desarrollo | Se aplican normas y reglas según ingeniería de software | Se incluye todo lo referido en el contrato | Laboratorio de pruebas | Red de Area Local (LAN) | Satisfación del cliente
REQ5 | Puesta en marcha de la aplicación. | Solicitado por el Cliente | Vuelos TUMI | Contrato | 5 | 1 | AC |  | A | A | Aprobacion del Aplicativo | Obtener ingresos para la empresa | Cumplir con los niveles de calidad del proyecto | 1.5 Puesta en Producción. | Se aplican normas y reglas según el contrato | Se incluye revisión en la finalización del proyecto | Laboratorio de pruebas | No aplica | Satisfación del cliente
REQ6 | Capacitación del personal. | Solicitado por el Cliente | Vuelos TUMI | Contrato | 6 | 1 | AC |  | A | M | Aprobacion del aplicativo | Ofrecer un buen servicio al cliente | Cumplir con los niveles de calidad del proyecto | 1.6 Capacitación. | Se realiza con las normas y técnicas de la organización | Entrega del proyecto a la organización en forma práctica | No aplica | No aplica | Se esperan resultados satisfactorios del proyecto